OPPLEGG FOR PROGRAMBEHANDLINGSPROSESSEN FOR NYTT BYSTYREVALGPROGRAM 2015 - 2019

1.      PROGRAMKOMITEENS ARBEID

1.1   	SAMMENSETNING

Leder: Tony Alexander
		Medlemmer: Gerard Doetjes, Per Elling Braseth-Ellingsen, Kirsten Sandvik

1.2   	MANDAT 	
		Programkomiteens oppgave er å utarbeide utkast til nytt bystyrevalgprogram 		for perioden 2015 - 2019, og bidra til en åpen programbehandlingsprosess.

1.3    	FREMDRIFTSPLAN

1.     	Innen 23. mars skal lokallagsstyret innkalle programkomiteen til	konstituerende møte.

2.    	Innen 1. april 2014 skal programkomiteen avholde sitt konstituerende møte.

3.      	Innen 1. mai 2014 skal programkomiteen sende ut invitasjon til medlemmer 	om innspill til programarbeidet

4.     	Innen 1. juli 2014 skal innspill til programarbeidet være komiteen i hende

5.     	Innen 1. september 2014 skal programkomiteen fremlegge sitt 1. utkast

6.      	Innen 1. oktober 2014 skal innspill til 1.utkastet være komiteen i hende

7.     	Innen 1. november 2014 skal programkomiteen fremlegge sitt 2. utkast

8.      	Innen 1. januar 2015 skal endringsforslag til 2. utkastet være lokallagsstyret i hende

9.     	Lokallagsstyret innstiller i styremøte på innkomne endringsforslag som skal   	behandles under programbehandlingen på årsmøtet.

10.    	Programkomiteen fungerer som redaksjonskomité for årsmøtets  	programbehandling. De skal i hovedsak søke å sy sammen kompromissforslag 	der det finnes mer enn to alternative forslag å votere over. Videre skal	redaksjonskomiteen også søke å sy sammen kompromissforslag på viktige  	områder der «partene» står langt fra hverandre. Redaksjonskomiteen              	kan ikke fremme nye «realitetsforslag» uten å måtte få 2/3-flertall for å 	realitetsbehandles.

- Nye forslag fremmet i årsmøtet må ha 2/3-flertall for å realitetsbehandles 			av årsmøtet.

1.3    	RETNINGSLINJER FOR PROGRAMKOMITEEN

1.      	Programkomiteens medlemmer konstituerer seg selv.

2.      	Programkomiteen anbefales å invitere medlemmer fra bl.a. fra de politiske             	utvalgene i bystyret for å få en presentasjon av deres anbefalinger innenfor   	deres saksfelt. Komiteen står forøvrig fritt til å invitere/innhente hvem/hvilken 	informasjon man måtte ønske.

4.      	Programkomiteen kan ta initiativ til at det blir arrangert åpne medlemsmøter 	for å få innspill på enkelttemaer og/eller hele programkapitler.

5.     	Programkomiteen stilles fritt med hensyn til innhold og struktur på 		programmet, men må i hovedsak følge de politiske prinsipper som er fastlagt 	i partiets prinsipp-program. Komiteen har også ansvar for å holde tett kontakt 	med Østfold Venstres programkomité.